## Instrucciones
Plantilla Semanal - Comite de Operaciones
Como usar esta plantilla
1. Cada semana, antes del comite, actualice las hojas: Portada, Resumen Ejecutivo, KPIs, Proyectos, Incidentes, Riesgos, Plan de Accion y Proximos Pasos.
2. Llene UNICAMENTE las celdas resaltadas en amarillo. Las demas columnas tienen formulas y se calculan solas (variaciones, % de cumplimiento, nivel de riesgo, etc.).
3. No cambie los encabezados ni el orden de las columnas: el generador de PowerPoint los identifica por nombre y posicion.
4. Puede agregar filas nuevas dentro de cada tabla (debajo del ejemplo); deje una fila en blanco despues de la ultima fila con datos para que el script sepa donde parar.
5. Guarde el archivo (mismo nombre) y ejecute:
python scripts/generar_ppt_comite.py plantilla/Plantilla_Semanal_Comite_Operaciones.xlsx
6. El script genera automaticamente un archivo .pptx nuevo, con fecha, listo para presentar (ver README.md para el detalle tecnico).
7. Las filas de ejemplo (en gris/italica) son solo guia de formato; reemplacelas o bórrelas y use sus propios datos.

## Portada
Datos generales de la sesion
Comite / Area | Comite de Operaciones
Semana (inicio) | 2026-09-01
Semana (fin) | 2026-09-07
Fecha de presentacion | 2026-09-08
Responsable de la presentacion | Nombre Apellido
Estado general de la semana (Verde/Amarillo/Rojo) | Amarillo

## Resumen Ejecutivo
Resumen ejecutivo de la semana
Logros / avances destacados (uno por fila)
Disponibilidad de plataforma se mantuvo en 99.6%, por encima de la meta.
Se cerro el incidente critico INC-014 dentro del SLA.
Proyecto Migracion ERP alcanzo 65% de avance, en linea con el plan.
Puntos de atencion / riesgos a escalar (uno por fila)
Retraso de 2 semanas en entrega de proveedor para el proyecto de Datacenter.
Incremento de 15% en tickets de soporte nivel 2 respecto a la semana anterior.

## KPIs
Indicadores operacionales (KPIs)
Indicador | Unidad | Meta | Sentido | Semana Anterior | Semana Actual | Variacion | % Cumplimiento Meta | Estado
Disponibilidad de servicio | % | 99.5 | Mayor es mejor | 99.4 | 99.6 | 0.2 | 100.1% | Verde
SLA cumplido (tickets) | % | 95 | Mayor es mejor | 93 | 96 | 3 | 101.1% | Verde
Tiempo promedio de resolucion (MTTR) | horas | 4 | Menor es mejor | 5.2 | 4.5 | -0.7 | 88.89% | Rojo
Tickets abiertos | # | 50 | Menor es mejor | 62 | 48 | -14 | 104.2% | Verde
Satisfaccion del cliente (CSAT) | % | 90 | Mayor es mejor | 88 | 91 | 3 | 101.1% | Verde
Cumplimiento de presupuesto operativo | % | 100 | Mayor es mejor | 97 | 98 | 1 | 98% | Amarillo

## Proyectos
Avance de proyectos e iniciativas
Proyecto | Responsable | % Avance | Estado (RAG) | Proximo hito | Fecha hito | Comentario
Migracion ERP | Maria Gomez | 65% | Amarillo | Pruebas de integracion | 2026-09-20 | Requiere soporte adicional de TI.
Renovacion Datacenter | Carlos Ruiz | 30% | Rojo | Entrega de equipos | 2026-10-05 | Proveedor con retraso de 2 semanas.
Automatizacion de reportes | Ana Torres | 80% | Verde | Puesta en produccion | 2026-09-15 | Sin novedades.

## Incidentes
Incidentes y problemas de la semana
ID | Fecha | Descripcion | Severidad | Estado | Responsable | Causa raiz | Accion correctiva
INC-014 | 2026-09-03 | Caida intermitente del portal de clientes | Alta | Cerrado | Equipo Infraestructura | Saturacion de memoria en balanceador | Se aumento capacidad y se agrego alerta temprana
INC-015 | 2026-09-05 | Retraso en procesamiento de pagos | Media | En seguimiento | Equipo Pagos | Error en job nocturno | Ajuste de job y monitoreo reforzado

## Riesgos
Matriz de riesgos operacionales
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Plan de mitigacion | Responsable | Escala
Falla de proveedor critico de infraestructura | Media | Alta | Alto | Definir acciones de mitigacion y responsable | Nombre | Baja | 1
Rotacion de personal clave en soporte | Baja | Media | Bajo | Definir acciones de mitigacion y responsable | Nombre | Media | 2
[6 empty] | Alta | 3

## Plan de Accion
Compromisos y plan de accion
Accion | Responsable | Fecha compromiso | Prioridad | Estado
Escalar con proveedor plan de recuperacion de cronograma | Carlos Ruiz | 2026-09-10 | Alta | En curso
Reforzar turno de soporte nivel 2 los fines de semana | Ana Torres | 2026-09-12 | Media | Pendiente

## Proximos Pasos
Agenda / proximos pasos para la siguiente semana
Revisar avance del plan de recuperacion con el proveedor de Datacenter.
Presentar resultados de la automatizacion de reportes al comite.
Actualizar matriz de riesgos con nuevos hallazgos de auditoria.